# Opdrachtbrief AVSA 24

# Nr. 2024-01

“AVSA 24: jaarlijkse werklast”

Opgesteld door Universiteit Hasselt op

20/12/2023 met aanpassing 12/02/2024

## Context

Om de evolutie van de administratieve lasten en de impact van verschillende wetgevings- en vereenvoudigingsinitiatieven op een kwantitatieve manier te kunnen evalueren, werd door de Dienst Administratieve Vereenvoudiging in 2007 een meetbureau opgericht. In september 2022 werd de DAV geïntegreerd binnen het Directoraat-generaal Vereenvoudiging en Digitalisering van de Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (DG V&D, FOD BOSA). De activiteiten van het Meetbureau werden verdergezet in het Domein Administratieve Vereenvoudiging (DAV).

Het Meetbureau berekent op basis van een eigen meet methodologie (het Kafka-meetmodel), gebaseerd op het Standaard kostenmodel, de administratieve lasten van regelgeving. De Kafka methodiek wordt ook gebruikt om de ‘interne administratieve lasten’ van de overheid, ook wel beheerskosten genoemd, te meten.

Onder het raamcontract AVSA 24 zal een team van UHasselt-medewerkers, ondersteund door BPact, de metingen en taken uitvoeren van het DAV Meetbureau. UHasselt werkt hiervoor verder op het reeds bestaande rapporteringssysteem, opgezet om de evolutie van de administratieve lasten voor burgers en ondernemingen jaarlijks te kunnen opvolgen. Dit gebeurt aan de hand van metingen van de federale wetgeving en realisaties, al dan niet gepubliceerd in het Belgische Staatsblad, die na screening een significante impact op de administratieve lasten en/of beheerskosten blijken te hebben. De projecten vervat in het Federale Actieplan Administratieve Vereenvoudiging 2022-2024 (FAAV) worden prioritair onderzocht en waar mogelijk worden de administratieve lasten begroot. Daarnaast rapporteert het Meetbureau de voortgang van het gebruik door burgers en ondernemingen van verschillende e-government toepassingen (eGovs), evenals de voortgang in het gebruik van e-facturatie. Naast de recurrente werkzaamheden worden er impactanalyses van voorstellen of bestaande regelgeving gedaan op basis van bevragingen van belanghebbenden en met het gebruik van de RIA-methodiek (regelgevingsimpactanalyses).

## Doel en verwachte eindresultaat

De doelstelling van deze opdracht is, conform het bestek AVSA 24, om een efficiënte en flexibele ondersteuning te bieden aan het Domein Administratieve Vereenvoudiging (DG Vereenvoudiging en Digitalisering, FOD BOSA) bij de evaluatie van:

- kosten verbonden aan nieuwe wetgeving (nl. administratieve, nalevings- en toepassingskosten, etc.)

- regeldruk verbonden aan clusters regelgeving  (thematisch of voor specifieke doelgroepen)

- vereenvoudiging-inspanningen van een overheidsdienst (vb.  gebruik en impact eGovs)

- de impact van ontwerpregelgevingen

- efficiëntie van processen en procedures

- werklast voor de overheid verbonden aan regelgeving

Om de ondersteuning te bieden bij de in het bestek voorgeschreven evaluaties zal het Meetbureau metingen en bevragingen uitvoeren met rapportering naar DAV en betrokkenen.

Er worden metingen uitgevoerd van nieuwe regelgeving en van vereenvoudigingsprojecten aangereikt door overheidsdiensten en de projecten uit het FAAV. De uit te voeren metingen hebben onder meer betrekking op de 26 Just apps van FOD Justitie.

Er worden 19 eGovs opgevolgd en gemeten. De lijst van op te volgen eGovs wordt jaarlijks geactualiseerd met toevoeging van eventuele nieuwe eGovs en verwijdering van eGovs die een volledig gebruik realiseren.

In het kader van de grote vereenvoudigingsprojecten met een peiling wordt de e-facturatie bevraging grondig herzien met een actualisering van de facturatiemethoden, tijden, tarieven en een herwerkte vragenlijst. De procedure 16 van de Single Digital Gateway (SDG) is een ander significant vereenvoudigingsproject dat meting met behulp van bevraging van gebruikers en overheden zal vergen.

In het kader van de regelgevingsimpactanalyses wordt het onderzoek naar regeldruk bij tech scale-ups in de sectoren van de Healthtech, Edutech en BItech verdergezet met aandacht voor de sectorspecifieke administratieve lasten en de totstandkoming van sectorspecifieke verbetervoorstellen.

Het opsporen van nieuwe of gewijzigde regelgeving die een impact heeft op de administratieve lasten wordt verdergezet. De detectie gebeurt aan de hand van een screening van de publicaties in het Belgisch Staatsblad alsook een screening van persartikels. Aan de hand van een quickscan wordt een eerste inschatting gemaakt van de impact op de administratieve lasten. Om dit proces te versnellen en efficiënter te maken, werken we verder aan de ontwikkeling en toepassing van ‘data-scraping’. We passen het traditionele en manuele nazicht van het Staatsblad parallel toe naast de ontwikkeling en het gebruik van de ‘data-scraping’ techniek.

Om een systematisch inzicht te verkrijgen in de ervaringen en percepties van ondernemingen en burgers over de complexiteit, tijdsinvestering en kosten verbonden aan wettelijke en administratieve verplichtingen worden er feedbackpanels voor ondernemingen en voor burgers voorbereid. De feedbackpanels worden gebruikt om individuele metingen uit te voeren en om generieke en sectorspecifieke administratieve lasten in kaart te brengen en evoluties te vatten. De feedbackpanels worden ook ingezet om ondernemingen en burgers de mogelijkheid te bieden om hun ervaringen met regelgeving en administratieve processen aan te geven en om aanbevelingen voor beleidsmakers te formuleren.

De verschillende uitgevoerde bevragingen, onderzoeken en metingen resulteren in een jaarlijks meetrapport dat een evaluatie biedt van de vereenvoudigingsprojecten van de federale overheid.

## Tijdsperiode

Deze opdrachtbrief heeft betrekking op het werk en de metingen zoals beschreven in punt 2, voor een periode van twaalf (12) maanden die aanvangt op de datum van ontvangst van de bestelbon van de Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA).

## Plan van aanpak

Voor de uitvoering van de reeds beschreven activiteiten gebruiken we reeds bestaande tools van het DAV Meetbureau (Access Database, SKM-model) en volgen we de werkwijze beschreven in onze offerte, namelijk, het Kafka-meetmodel en de bijbehorende 10-stappen aanpak (met rol junior, senior en manager).

| Stappen | Acties | Rol |
| --- | --- | --- |
| 1 Quickscan | - Inschatting impact en diepgang meting - Terugkoppeling DAV bij beperkte impact | JR SR |
| 2 Plan van aanpak | - Bepaling, doelgroepen, kerncijfers, consultatie, timing - Controle door Senior en beschikbaar stellen aan DAV | JR SR |
| 3 & 4 Analyse | - Ontwikkeling As-is & To-be in Kafka-meetmodel (of ontwikkeling van opties in kader van RIA) | JR |
| 5 Dataverzameling | - Bevraging stakeholders (bvb. ondernemers- en burgerpanels) - Hergebruik/opvragen bestaande data - Verslag consultatie | SR JR JR |
| 6 Berekening administratieve lasten | - Toepassing Kafka-meetmodel (of berekening impact opties in kader van RIA) - Identificatie van, mogelijke inbreuken op Only Once principe | JR JR |
| 7 Vereenvoudiging | - Ontwikkeling vereenvoudigingsvoorstel(len) - Opstellen ontwerprapport (Kafka en vereenvoudigingsvoorstel) | JR JR |
| 8 Kwaliteitscontrole | - Controle informatieverplichtingen en handelingen, data, consultatie, berekening en vereenvoudigingsvoorstel - Controle volledigheid ontwerprapport | MA MA |
| 9 Rapportering | - Indiening ontwerprapport (Word en Excel bestand) Bij omvangrijke meting ‘one-pager’ samenvatting | MA |
| 10 Validering | - Verwerking van commentaren DAV - Finalisering rapport - Invoering rapport databank - Verspreiding en toelichting (op verzoek) | JR JR JR Allen |

Voor meer detail verwijzen we naar de offerte van UHasselt ingevolge bestek AVSA 24.

De overdracht van metingen naar een nieuwe ‘sharepoint’ infrastructuur wordt verder uitgevoerd.

## Betrokken personen & projectstructuur

Het basisteam zal bestaan uit de volgende personen:

- Prof. dr. Wim Marneffe: Hij zal in het project optreden als “manager” en eindverantwoordelijke zijn voor de hoofdcontractant. Hij is het klankbord voor het team en de klant (enkele uren per maand).

- Dr. Theo Jans: Hij zal in het project optreden onder als “expert/senior” inzake administratieve vereenvoudiging en kosten van regelgeving. Hij zal het eerste aanspreekpunt zijn voor de klant en samen met de manager de opdrachten mee reviewen, sturen en opvolgen.

- Jo Steyaert (Bpact): is “expert/senior” en staat als bedrijfsvoerder van BPact voor de ondersteuning van de Uhasselt bij steekproeven, uitgebreide bevragingen en vereenvoudigingspanels.

- Willem Vanlaer. Hij is doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen aan de UHasselt. Hij zal in het project optreden als “expert/senior” omtrent het meten van administratieve lasten en kosten van regelgeving.

- Toon Moons: Hij zal in het project optreden als “navorser” (junior) betrokken bij het uitvoeren van SKM-metingen, RIA’s en efficiëntie van processen (3-4 dagen per week beschikbaar).

- Ulrike Uitdebroeks: Zij zal in het project optreden als “navorser” (junior) bij het uitvoeren van SKM-metingen, RIA’s en efficiëntie van processen (3-4 dagen per week beschikbaar).

- Cato Thommis: Zij zal in het project optreden als “navorser” (junior) bij het uitvoeren van SKM-metingen, RIA’s en efficiëntie van processen (3-4 dagen per week beschikbaar).

Voor meer detail over de betrokken profielen verwijzen we naar de offerte van UHasselt ingevolge bestek AVSA 24.

## Budget & Facturatie

In functie van de vastlegging van een budget, wordt het werk (persoonsuren en budget) voor een periode van twaalf (12) maanden ingeschat.

De uurtarieven werden geïndexeerd conform de bepalingen in het bestek AVSA 24 “de ondersteuning van de evaluatie van de kosten in verband met regelgeving en de meting van de strategische impact” (8.2. Prijsherziening, pg. 10-11) en conform de uitgevoerde loonindexeringen aan de UHasselt. In bijlage 1, gehecht aan deze opdrachtbrief, wordt het verzoek tot prijsherziening toegelicht.

Meer specifiek werd het uurloon van een manager herzien van € 140 (excl. btw) naar € 154,13 (excl. btw), het uurloon van een senior gewijzigd van € 115 (excl. btw) naar € 126,61 (excl. btw) en het uurloon van een junior aangepast van € 75 (excl. btw) naar € 82,57 (excl. btw).

Het totaal aantal persoonsuren wordt geschat op 3948,2. Omgerekend naar euro komt dit neer op een kost van € 390.266 excl. btw en € 472.221 incl. btw.

Een overschrijding van het aantal voorziene uren is slechts mogelijk mits goedkeuring van DG Vereenvoudiging & Digitalisering (FOD BOSA). UHasselt zal maandelijks een overzicht bezorgen met de uitgevoerde prestaties.

Tabel 1: AVSA 24 persoonsuren en budget 2024 (aanvang bij ontvangst bestelbon met looptijd van 12 maanden)

|  | Persoonsuren |  |  |  | Budget |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Junior | Senior | Manager | Totaal | Junior | Senior | Manager | Totaal | Incl. btw |
| 1. Ad hoc ex post metingen van nieuwe regelgeving | 790,0 | 102,6 | 7,6 | 900,6 | € 65.263 | € 12.990 | € 1.171 | € 79.425 | € 96.104 |
| 2. Ex post terugkerende ex post metingen van nieuwe regelgeving (geleidelijke uitvoering) en eGov projecten | 410,4 | 152,0 | 7,6 | 570,0 | € 33.887 | € 19.245 | € 1.171 | € 54.303 | € 65.706 |
| 3. Grote vereenvoudigingsprojecten met peiling bij doelgroep | 494,0 | 250,8 | 15,2 | 760,0 | € 40.790 | € 31.754 | € 2.343 | € 74.886 | € 90.612 |
| 4. Ex ante metingen door regelgevingsimpactanalyse | 273,6 | 304 | 15,2 | 592,8 | € 22.591 | € 38.489 | € 2.343 | € 63.423 | € 76.742 |
| 5. Jaarlijks verslag over de evaluatie van de administratieve lasten | 91,2 | 22,8 | 7,6 | 121,6 | € 7.530 | € 2.887 | € 1.171 | € 11.588 | € 14.022 |
| 6. Opvolging van nieuwe regelgevingen (Belgisch Staatsblad, gespecialiseerde publicaties) | 334,4 | 53,2 | 15,2 | 402,8 | € 27.611 | € 6.736 | € 2.343 | € 36.690 | € 44.395 |
| 7. Kwaliteitscontrole en dagelijks beheer (waaronder updaten van databank) | 152 | 425,6 | 22,8 | 600,4 | € 12.551 | € 53.885 | € 3.514 | € 69.950 | € 84.640 |
| Totaal | 2545,6 | 1311,0 | 91,2 | 3948,2 | € 210.223 | € 165.986 | € 14.057 | € 390.266 | € 472.221 |

## Opmerkingen & randvoorwaarden

Voor meer detail verwijzen we naar de offerte van UHasselt ingevolge bestek AVSA 24.

## Ondertekening

Ondertekening gebeurt namens de dienstverlener door prof. dr. Bernard Vanheusden (rector UHasselt) en prof. dr. Wim Marneffe (promotor UHasselt).

Bij goedkeuring door de opdrachtgever volgt een gunningsbrief van de Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) ondertekend door dhr. Jack Hamande (Directeur-generaal van het DG Vereenvoudiging & Digitalisering, FOD BOSA).

Namens de opdrachtnemer

Prof. Dr. Bernard Vanheusden Rector UHasselt

Prof. Dr. Wim Marneffe Promotor UHasselt

Bijlage:

- Bijlage 1. Verzoek tot prijsherziening van de AVSA 24 uurtarieven

Bijlage 1. Verzoek tot prijsherziening van de AVSA 24 uurtarieven

Artikel 8.2 “Prijsherziening” van het bestek nr. AVSA 24 voor de ondersteuning van de evaluatie van de kosten in verband met regelgeving en de meting van de strategische impact namens de FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Dienst Administratieve Vereenvoudiging (hierna genoemd: “Bestek”) bepaalt:

Voor de onderhavige opdracht is enkel een prijsherziening toepasbaar voor de schommelingen van de lonen en sociale lasten van de werknemers van de dienstverlener. Deze prijsherziening is zowel in min als in meer toepasbaar en kan worden doorgevoerd op initiatief van de aanbestedende overheid en van de dienstverlener. In geval van een verzoek om prijsherziening, zal deze enkel ontvankelijk worden verklaard indien de bewijsstukken van het bevoegde paritair comité van de dienstverlener bij de aanvraag om prijsherziening gevoegd zijn. Er kan slechts één prijsherziening per jaar worden toegepast (bij elke verjaardag van de gunning).

Voor de berekening van de prijsherziening wordt de volgende formule toegepast:

P = Po x [(s x 0,80 ) + 0,20 (=F)]

S

De kleine letters hebben betrekking op gegevens geldig op de toepassingsdatum van de prijsherziening. De hoofdletters hebben betrekking op gegevens geldig 10 dagen vóór de opening van de offertes.

P = herziene prijs;

Po = offerteprijs;

s en S = salariskosten (sociale lasten inbegrepen);

F : onherzienbaar gedeelte dat de vaste kosten en winsten omvat (Art. 57 van de wet van 30.03.1976 betreffende de economische herstelmaatregelen).

De prijsherziening kan slechts worden toegepast indien de verhoging of verlaging van de prijs door te voeren ingevolge de aanvraag of het verzoek om prijsherziening ten minste 3 % bedraagt ten opzichte van de prijs vermeld in de offerte (voor de eerste prijsherziening) of t.o.v. de laatste aanvaarde of opgelegde herziene prijs (vanaf de tweede prijsherziening).

Op basis van dit artikel verzoekt Universiteit Hasselt (“dienstverlener”) een prijsherziening voor de ingediende uurtarieven in de offerte dd. 22.02.2022 van de Universiteit Hasselt.

Conform artikel 8.2 van het Bestek dient hiervoor de formule in artikel 8.2 van het Bestek te worden toegepast:

- De forfaitaire eenheidsprijzen in de offerte dd. 22.02.2022 (“Po”) zijn:

| Profiel | Uurprijs excl. btw | btw | Uurprijs incl. btw |
| --- | --- | --- | --- |
| Manager | € 140 | € 29,40 | € 169,40 |
| Expert/senior | € 115 | € 24,15 | € 139,15 |
| Junior | € 75 | € 15,75 | € 90,75 |

- De verhogingscoëfficiënten die door de Universiteit Hasselt op de wedden moeten worden toegepast zijn de volgende:

| 01/02/2022 | 1,8114 (“S”) |
| --- | --- |
| 01/04/2022 | 1,8476 |
| 01/06/2022 | 1,8845 |
| 01/09/2022 | 1,9222 |
| 01/12/2022 | 1,9607 |
| 01/01/2023 | 1,9999 |
| 01/12/2023 | 2,0399 (“s”) |

Ter verduidelijking, Universiteit Hasselt valt niet onder een Paritair Comité. Het is bijgevolg onmogelijk om bewijsstukken toe te voegen van een bevoegd Paritair Comité. UHasselt is evenwel wettelijk gehouden om de lonen van Universiteit Hasselt te verhogen indien de spilindex bereikt of overschreden wordt, en dit op grond van artikel V.42 van het Besluit van 11 oktober 2013 van de Vlaamse Regering tot codificatie van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs (“Codex Hoger Onderwijs”). De maand volgend op de overschrijding worden eerst de sociale uitkeringen aangepast en de maand daaropvolgend volgen de lonen.

De hierboven vermelde verhogingscoëfficiënten stemmen overeen met deze voor overheidspersoneel en kunnen geconsulteerd worden te: https://bosa.belgium.be/nl/themas/werken-bij-de-overheid/verloning-en-voordelen/loonwedde/indexatie/indexatie-algemene#anchor-6

Gelet op het voorgaande, is de formule voor de prijsherziening aldus: Nieuwe uurprijs = oorspronkelijke uurprijs * ((0,8 * 2,0399/1,8114) + 0,2)

De nieuwe geïndexeerde uurprijzen met toepassing van de bovenstaande formule zijn bijgevolg:

| Profiel | Uurprijs excl. btw | btw | Uurprijs incl. btw |
| --- | --- | --- | --- |
| Manager | € 154,13 | € 32,37 | € 186,50 |
| Expert/senior | € 126,61 | € 26,59 | € 153,19 |
| Junior | € 82,57 | € 17,34 | € 99,91 |

________________________

Naam: Prof. Dr. Bernard Vanheusden

Functie: Rector UHasselt

Datum:

In zoverre dat de bepalingen in art. I4.76 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot codificatie van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs van 11 oktober 2013 (Codex Hoger Onderwijs) niet strijdig zijn, is de UHasselt verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door haar uitgevoerde diensten. Daarnaast beperkt de Codex Hoger Onderwijs ons met betrekking tot afspraken omtrent garanties op de eindresultaten/onderzoeksresultaten. We kunnen enkel de aansprakelijkheid nemen omtrent het uitvoeren van het onderzoek zonder garanties op de geschiktheid van de resultaten te geven.

zie bestek AVSA 24 “de ondersteuning van de evaluatie van de kosten in verband met regelgeving en de meting van de strategische impact” (pgs. 12-14)

De inschatting is gebeurd conform de geraamde hoeveelheden in het bestek AVSA 24.

Nieuw uurloon = oorspronkelijk uurloon * ((0,8 * 2,0399/1,8114) + 0,2).

De Universiteit Hasselt past voor de berekening van de wedde de verhogingscoëfficiënten voor het overheidspersoneel toe zoals die beschreven staan op de website van FOD BOSA https://bosa.belgium.be/nl/themas/werken-bij-de-overheid/verloning-en-voordelen/loonwedde/indexatie/indexatie-algemene#anchor-6

Voor het budget worden enkel persoonsuren toegewezen aan de personen die in het basisteam zitten.