# Opdrachtbrief AVSA 24

# Nr. 2025-01

“AVSA 24: werklast in 2025 voor periode van 6 maanden ingaand vanaf datum van goedkeuring”

Opgesteld door Universiteit Hasselt op

09/04/2025

## Context

Om de evolutie van de administratieve lasten en de impact van verschillende wetgevings- en vereenvoudigingsinitiatieven op een kwantitatieve manier te kunnen evalueren, werd door de Dienst Administratieve Vereenvoudiging in 2007 een meetbureau opgericht. In september 2022 werd de DAV geïntegreerd binnen het Directoraat-generaal Vereenvoudiging en Digitalisering van de Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (DG V&D, FOD BOSA). De activiteiten van het Meetbureau werden verdergezet in het Domein Administratieve Vereenvoudiging (DAV).

Het Meetbureau berekent op basis van een eigen meetmethodologie (het Kafka-meetmodel), gebaseerd op het Standaard kostenmodel, de administratieve lasten van regelgeving. De Kafka methodiek wordt ook gebruikt om de ‘interne administratieve lasten’ van de overheid, ook wel beheerskosten genoemd, te meten.

Onder het raamcontract AVSA 24 zal een team van UHasselt-medewerkers, ondersteund door BPact, de metingen en toegewezen taken uitvoeren van het DAV Meetbureau. UHasselt bouwt hiervoor verder op het bestaande rapporteringssysteem dat ontwikkeld werd om de evolutie van de administratieve lasten voor burgers en ondernemingen jaarlijks op te volgen. Dit gebeurt aan de hand van metingen van federale wetgeving en realisaties, al dan niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, die na een grondige screening een significante impact blijken te hebben op de administratieve lasten en/of beheerskosten.

De projecten opgenomen in het Federale Actieplan Administratieve Vereenvoudiging 2022-2025 (FAAV) worden verder onderzocht, en waar mogelijk worden hun administratieve lasten geraamd. In het nieuwe federale actieplan voor de huidige legislatuur zal bovendien expliciet ingezet worden op het meten van de administratieve lasten van projecten, als onderdeel van een bredere strategie om evidence-based beleidsvoering en lastenreductie te ondersteunen.

Daarnaast rapporteert het Meetbureau over de voortgang in het gebruik door burgers en ondernemingen van diverse e-governmenttoepassingen (eGovs), evenals over de evolutie in het gebruik van e-facturatie. Naast deze recurrente werkzaamheden worden ook impactanalyses uitgevoerd van voorstellen of bestaande regelgeving. Deze analyses gebeuren op basis van bevragingen van belanghebbenden en met toepassing van de RIA-methodiek (regelgevingsimpactanalyses).

## Doel en verwachte eindresultaat

De doelstelling van deze opdracht is, conform het bestek AVSA 24, om een efficiënte en flexibele ondersteuning te bieden aan het Domein Administratieve Vereenvoudiging (DG Vereenvoudiging en Digitalisering, FOD BOSA) bij de evaluatie van:

- kosten verbonden aan nieuwe wetgeving (nl. administratieve, nalevings- en toepassingskosten, etc.)

- regeldruk verbonden aan clusters regelgeving (thematisch of voor specifieke doelgroepen)

- vereenvoudigingsinspanningen van een overheidsdienst (vb. gebruik en impact eGovs)

- de impact van ontwerpregelgevingen

- efficiëntie van processen en procedures

- werklast voor de overheid verbonden aan regelgeving

Om de ondersteuning te bieden bij de in het bestek voorgeschreven evaluaties dient het Meetbureau metingen en bevragingen uit te voeren met rapportering naar DAV en naar betrokkenen (o.a. sturingscomité administratieve vereenvoudiging).

Concreet voorziet het AVSA 24 bestek in zeven (7) activiteitsdomeinen waarvoor acties kunnen geraamd en ontplooid worden, met name:

- het uitvoeren van ex post-metingen van nieuwe federale regelgeving die jaarlijks in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd;

- het uitvoeren van ex post-metingen van nieuwe regelgeving die geleidelijk wordt ingevoerd en eGov-projecten;

- het uitvoeren van ex post-metingen van grote vereenvoudigingsprojecten (bv. e-facturatie, Single Digital Gateway);

- het uitvoeren van ex ante-metingen door regelgevingsimpactanalyse (RIA);

- het opmaken van een jaarlijks verslag over de evaluatie van de administratieve lasten;

- het opsporen van de jaarlijks in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde federale regelgeving die een impact heeft op de administratieve lasten;

- het uitvoeren van kwaliteitscontrole en het updaten van de database van lopende en voltooide metingen.

In het kader van de ex-post metingen (punt 1, zie hoger) worden er metingen voorzien die voortvloeien uit het bestaande Federale Actieplan Administratieve Vereenvoudiging (FAAV), specifiek voor projecten die in 2024 en 2025 worden afgerond. Voorbeelden hiervan zijn de digitalisering van exportcertificering, de digitalisering van scheepvaartbrevetten, de verkorting van de doorlooptijden voor publicaties in het Belgisch Staatsblad, en de vereenvoudiging en digitalisering van aanvragen voor tijdelijke werkloosheid (e-C1).

Daarnaast wordt verder ingezet op de meting van de zesentwintig (26) zogenaamde JustApps van de FOD Justitie. Binnen deze reeks toepassingen bieden onder meer het digitaal dossier – waaronder JustJudgement, JustConsult en JustDeposit – potentieel om in aanmerking te komen voor meting van hun impact op de administratieve lasten.

Naast deze geplande metingen wordt ook ruimte voorzien voor drie tot vier bijkomende metingen die voortvloeien uit de screening van publicaties in het Belgisch Staatsblad, of die op verzoek van federale overheidsdiensten of het Sturingscomité Administratieve Vereenvoudiging worden opgestart.

Ten slotte zullen ook projecten uit het nieuwe Federale Actieplan, dat vanaf juni 2025 vaste vorm zal krijgen, in aanmerking komen voor meting. Deze projecten zullen na selectie worden geëvalueerd op hun potentiële impact op de administratieve lasten, met het oog op verdere onderbouwde beleidsopvolging.

In het kader van punt 2 (het uitvoeren van ex post-metingen van nieuwe regelgeving die geleidelijk wordt ingevoerd en eGov-projecten) worden er minder middelen voorzien voor de analyse van nieuwe regelgeving. Wel worden negentien (19) e-governmenttoepassingen (eGovs) opgevolgd en gemeten. De lijst van op te volgen eGovs wordt geactualiseerd: toepassingen die een volledig gebruiksniveau bereikt hebben, worden uit de monitoring gehaald, terwijl nieuwe eGovs systematisch onder meer op basis van een doorlichting van federale formulieren in kaart worden gebracht en geëvalueerd aan de hand van een vaste set indicatoren. Concreet worden stappen gezet om de volgende eGovs aan de lijst van opvolging toe te voegen: Beldrive (rijbewijzen), eConsul (consulaire attesten), FoodWeb (vergunningen FAVV), Fytolicenties en de toepassing voor de vordering van onderhoudsgelden via DAVO.

In het kader van punt 3 (grote vereenvoudigingsprojecten met een peiling) wordt een bevraging over e-facturatie gepland bij een representatieve steekproef van duizend (1.000) Belgische ondernemingen voor de zomer van 2025. Tevens worden voorbereidingen getroffen voor een herhaalde peiling in het najaar 2025. Gezien de nakende verplichting tot e-facturatie tussen ondernemingen vanaf 2026, en de tot nu toe eerder beperkte adoptie van e-facturatie, in het bijzonder bij kleinere ondernemingen, is een duidelijke stand van zaken essentieel om beleidsbijsturing mogelijk te maken.

Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat nieuwe projecten uit het Federale Actieplan Administratieve Vereenvoudiging en/of andere nieuwe regeringsinitiatieven aanleiding geven tot een voorafgaande analyse van de beleidseffecten. In dit verband worden onder punt 4 middelen voorzien voor twee (2) ex ante regelgevingsimpactanalyses of voorbereidende studies.

Wat betreft punt 5 (de opmaak van een jaarlijks verslag) zijn er binnen deze opdrachtbrief geen specifieke middelen voorzien. Aangezien de looptijd van de opdracht zes (6) maanden bedraagt en deze naar alle waarschijnlijkheid niet tot aan het jaareinde reikt, wordt er nog geen jaarrapportering verwacht of gebudgetteerd binnen deze periode.

Voor punt 6 (het opsporen van regelgeving in het Belgisch Staatsblad) zal er een digitale screening uitgevoerd worden. Deze beoogt het in kaart brengen van toegevoegde of gewijzigde regelgevingen met een impact op administratieve lasten. Dit gebeurt zowel voor het volledige kalenderjaar 2024 als voor het eerste en tweede kwartaal van 2025, om zo een globaal overzicht te verkrijgen van de evolutie in regeldruk.

Tot slot worden onder punt 7 (kwaliteitscontrole, beheer, database, zie hoger) middelen voorzien voor taken inzake kwaliteitscontrole, beheer en databaseondersteuning. Dit omvat de voorbereiding van en deelname aan het Sturingscomité Administratieve Vereenvoudiging, het wekelijkse statusoverleg met het beleidsdomein, het opstellen van antwoorden op parlementaire vragen, bijdragen aan beleidsdocumenten, het actualiseren van handleidingen en standaardtarieven, en het beheer en de presentatie van onderzoeksresultaten in databestanden en beleidsfora.

## Tijdsperiode

Deze opdrachtbrief heeft betrekking op het werk en de metingen zoals beschreven in punt 2, voor een periode van zes (6) maanden ingaand na goedkeuring. Ten gevolge van de begrotingsbehoedzaamheid wordt er afgeweken van de gebruikelijke jaarlijkse opdrachtbrief en wordt er een opdrachtbrief vooropgesteld met een duur van zes (6) maanden.

## Plan van aanpak

Voor de uitvoering van de reeds beschreven activiteiten gebruiken we reeds bestaande tools van het DAV Meetbureau (Access Database, SKM-model) en volgen we de werkwijze beschreven in onze offerte, namelijk, het Kafka-meetmodel en de bijbehorende 10-stappen aanpak (met rol junior, senior en manager).

| Stappen | Acties | Rol |
| --- | --- | --- |
| 1 Quickscan | - Inschatting impact en diepgang meting - Terugkoppeling DAV bij beperkte impact | JR SR |
| 2 Plan van aanpak | - Bepaling, doelgroepen, kerncijfers, consultatie, timing - Controle door Senior en beschikbaar stellen aan DAV | JR SR |
| 3 & 4 Analyse | - Ontwikkeling As-is & To-be in Kafka-meetmodel (of ontwikkeling van opties in kader van RIA) | JR |
| 5 Dataverzameling | - Bevraging stakeholders (bvb. ondernemers- en burgerpanels) - Hergebruik/opvragen bestaande data - Verslag consultatie | SR JR JR |
| 6 Berekening administratieve lasten | - Toepassing Kafka-meetmodel (of berekening impact opties in kader van RIA) - Identificatie van mogelijke inbreuken op Only Once principe | JR JR |
| 7 Vereenvoudiging | - Ontwikkeling vereenvoudigingsvoorstel(len) - Opstellen ontwerprapport (Kafka en vereenvoudigingsvoorstel) | JR JR |
| 8 Kwaliteitscontrole | - Controle informatieverplichtingen en handelingen, data, consultatie, berekening en vereenvoudigingsvoorstel - Controle volledigheid ontwerprapport | MA MA |
| 9 Rapportering | - Indiening ontwerprapport (Word en Excel bestand) Bij omvangrijke meting ‘one-pager’ samenvatting | MA |
| 10 Validering | - Verwerking van commentaren DAV - Finalisering rapport - Invoering rapport databank - Verspreiding en toelichting (op verzoek) | JR JR JR Allen |

Voor meer detail verwijzen we naar de offerte van UHasselt ingevolge bestek AVSA 24.

## Betrokken personen & projectstructuur

Het basisteam zal bestaan uit de volgende personen:

- Prof. dr. Wim Marneffe: Hij zal in het project optreden als “manager” en eindverantwoordelijke zijn voor de hoofdcontractant. Hij is het klankbord voor het team en de klant (enkele uren per maand).

- Dr. Theo Jans: Hij zal in het project optreden als “expert/senior” inzake administratieve vereenvoudiging en kosten van regelgeving. Hij zal het eerste aanspreekpunt zijn voor de klant en samen met de manager de opdrachten mee reviewen, sturen en opvolgen.

- Dr. Tom Vandersteegen: Hij is doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen aan de UHasselt. Hij zal in het project optreden als “expert/senior” omtrent het meten van administratieve lasten en kosten van regelgeving.

- Jo Steyaert (Bpact): Hij is “expert/senior” en staat als bedrijfsvoerder van BPact in voor de ondersteuning van de UHasselt bij steekproeven, uitgebreide bevragingen en vereenvoudigingspanels.

- Jolien Holsteyns: Zij zal in het project optreden als “navorser” (junior) bij het uitvoeren van SKM-metingen, RIA’s en efficiëntie van processen (3-4 dagen per week beschikbaar).

- Ulrike Uitdebroeks: Zij zal in het project optreden als “navorser” (junior) bij het uitvoeren van SKM-metingen, RIA’s en efficiëntie van processen (3-4 dagen per week beschikbaar).

- Cato Thommis: Zij zal in het project optreden als “navorser” (junior) bij het uitvoeren van SKM-metingen, RIA’s en efficiëntie van processen (3-4 dagen per week beschikbaar).

Voor meer detail over de betrokken profielen verwijzen we naar de offerte van UHasselt ingevolge bestek AVSA 24.

## Budget & Facturatie

In functie van de vastlegging van een budget, wordt het werk (persoonsuren en budget) voor een periode van zes (6) maanden ingeschat.

De uurtarieven werden geïndexeerd conform de bepalingen in het bestek AVSA 24 “de ondersteuning van de evaluatie van de kosten in verband met regelgeving en de meting van de strategische impact” en de prijsherziening die in het kader van de opdrachtbrief 2024-01 goedgekeurd werd. Meer specifiek zijn de toepasselijke uurlonen als volgt: manager € 154,13 (excl. btw), senior € 126,61 (excl. btw) en junior € 82,57 (excl. btw).

Het totaal aantal persoonsuren wordt geschat op 1.854,4. Omgerekend naar euro komt dit neer op een kost van € 181.944,0 excl. btw en € 220.152,2 incl. btw.

Een overschrijding van het aantal voorziene uren is slechts mogelijk mits goedkeuring van DG Vereenvoudiging & Digitalisering (FOD BOSA). De Universiteit Hasselt zal in overeenstemming met de opdrachtgever op afgesproken tijdstippen (veelal maandelijks) een overzicht bezorgen met de uitgevoerde prestaties.

Tabel 1: AVSA 24 persoonsuren en budget periode 6 maanden ingaand vanaf goedkeuring (2025)

## Opmerkingen & randvoorwaarden

Voor meer detail verwijzen we naar de offerte van UHasselt ingevolge bestek AVSA 24.

## Ondertekening

Ondertekening gebeurt namens de dienstverlener door prof. dr. Bernard Vanheusden (rector UHasselt) en prof. dr. Wim Marneffe (promotor UHasselt).

Bij goedkeuring door de opdrachtgever volgt een gunningsbrief van de Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) ondertekend door dhr. Jack Hamande (Directeur-generaal van het DG Vereenvoudiging & Digitalisering, FOD BOSA).

Namens de opdrachtnemer

Prof. Dr. Bernard Vanheusden Rector Universiteit Hasselt

Prof. Dr. Wim Marneffe Promotor Universiteit Hasselt

In zoverre dat de bepalingen in art. I4.76 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot codificatie van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs van 11 oktober 2013 (Codex Hoger Onderwijs) niet strijdig zijn, is de UHasselt verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door haar uitgevoerde diensten. Daarnaast beperkt de Codex Hoger Onderwijs ons met betrekking tot afspraken omtrent garanties op de eindresultaten/onderzoeksresultaten. We kunnen enkel de aansprakelijkheid nemen omtrent het uitvoeren van het onderzoek zonder garanties op de geschiktheid van de resultaten te geven.

Zie bestek AVSA 24 “de ondersteuning van de evaluatie van de kosten in verband met regelgeving en de meting van de strategische impact” (pgs. 12-14)

Zie bestek AVSA 24, pg. 14 tabel.

De inschatting is gebeurd in overeenstemming met de geraamde hoeveelheden in het bestek AVSA 24.

Voor het budget worden enkel persoonsuren toegewezen aan de personen die in het basisteam zitten.